## RISCOS
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE (P) 1- BAIXA 2 - MÉDIA 3-ALTA | IMPACTO (I) 1- BAIXA 2 - MÉDIA 3-ALTA | FATOR DE RISCO (P) * (I) | AÇÃO: EVITAR MITIGAR | COMO?
1 | Falta de comunicação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Tendo uma rotina de reuniões onde todo mundo fala.
2 | Não aceitar opiniões no projeto | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ser humilde e aceitar as opiniões, pois o trabalho é em grupo e todos tem expor suas ideias e se sentir confortáveis.
3 | Falta de comprometimento | 1 | 3 | 3 | Evitar | Feedback entre os integrantes.
4 | Retrabalho | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Pedir ajuda dos colegas e não tentar fazer tudo sozinho.
5 | Não nivelamento de conhecimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Procurar sempre compartilhar o conhecimento entre os colegas, delegar as tarefas igualmente para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento.